## Product Backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG CHO THUÊ XE - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
EPIC 1: Quản lý Danh mục & Bảng giá xe
US-01 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý thông tin chi tiết của xe (hãng, dòng xe, biển số, số chỗ, hộp số, nhiên liệu, giá thuê, vị trí, tiền cọc, giới hạn km) để hệ thống có dữ liệu chính xác phục vụ cho thuê. | 8
US-02 | Là nhân viên, tôi muốn theo dõi và cập nhật trạng thái xe (sẵn sàng cho thuê, đang giữ chỗ, đã có lịch thuê, đang cho thuê, đang kiểm tra, đang bảo dưỡng, đang sửa chữa, tạm ngừng khai thác) để tránh xếp lịch chồng chéo. | 5
US-03 | Là quản trị viên, tôi muốn thiết lập bảng giá thuê theo ngày hoặc theo khoảng thời gian để linh hoạt áp dụng chính sách giá. | 5
EPIC 2: Tìm kiếm & Tạo Yêu cầu Thuê
US-04 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm xe theo thời gian, địa điểm và tiêu chí mong muốn để chọn được xe phù hợp. | 8
US-05 | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống tự động kiểm tra lịch trống để tránh trùng với đơn đã xác nhận hoặc lịch bảo dưỡng/sửa chữa. | 8
US-06 | Là khách hàng, tôi muốn được xem đầy đủ điều kiện thuê, giá cả, tiền cọc, chính sách gia hạn/hủy/trả trễ trước khi gửi yêu cầu để đảm bảo minh bạch. | 5
EPIC 3: Xác minh Hồ sơ & Người lái bổ sung
US-07 | Là khách hàng, tôi muốn nộp thông tin định danh và Giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến để hoàn tất hồ sơ thuê xe. | 5
US-08 | Là hệ thống, cần đối chiếu thông tin khách hàng với điều kiện thuê (độ tuổi, hạn GPLX, lịch sử thuê xe) để xét duyệt hồ sơ. | 8
US-09 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký thêm người lái bổ sung và hệ thống kiểm tra điều kiện tương tự người thuê chính. | 5
EPIC 4: Duyệt đơn, Đặt cọc & Lập Hợp đồng
US-10 | Là nhân viên, tôi muốn duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê xe của khách hàng. | 5
US-11 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán tiền cọc/tạm ứng để xác nhận giữ xe sau khi đơn được duyệt. | 8
US-12 | Là hệ thống, cần tự động tạo Hợp đồng thuê xe ghi nhận người thuê, người lái phụ, thông tin xe, lịch trình, chi phí, giới hạn km/nhiên liệu, chính sách bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường. | 8
EPIC 5: Bàn giao Xe
US-13 | Là nhân viên, tôi muốn kiểm tra số km, mức nhiên liệu, tình trạng nội/ngoại thất và ghi nhận hư hỏng cũ kèm ảnh chụp trước khi giao xe. | 8
US-14 | Là nhân viên, tôi muốn lập Biên bản bàn giao xe liên kết với hợp đồng tương ứng. | 5
US-15 | Là hệ thống, cần tự động chuyển trạng thái xe sang 'đang cho thuê' khi hoàn tất giao xe thực tế. | 3
EPIC 6: Quản lý Quá trình Thuê, Gia hạn & Sự cố
US-16 | Là khách hàng, tôi muốn gửi yêu cầu gia hạn thời gian thuê trên ứng dụng. | 8
US-17 | Là hệ thống, cần kiểm tra lịch trống tiếp theo để tự động duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia hạn. | 5
US-18 | Là khách hàng, tôi muốn thông báo sự cố (hỏng hóc, tai nạn, mất phụ kiện) kèm mô tả và hình ảnh minh chứng. | 8
US-19 | Là nhân viên, tôi muốn lập hồ sơ sự cố, làm việc với bảo hiểm và phân định trách nhiệm chi phí giữa bảo hiểm, công ty và khách hàng. | 8
EPIC 7: Hoàn trả Xe & Thẩm định Thiệt hại
US-20 | Là nhân viên, tôi muốn đối chiếu số km, mức nhiên liệu và kiểm tra hư hỏng mới khi khách trả xe. | 8
US-21 | Là nhân viên, tôi muốn lập Biên bản hoàn trả xe ghi nhận tình trạng xe khi trả. | 5
US-22 | Là hệ thống, cần tự động tính phí vi phạm (quá km, trả trễ, thiếu nhiên liệu) theo chính sách đã thiết lập. | 5
US-23 | Là nhân viên, tôi muốn chuyển sang quy trình thẩm định thiệt hại và xử lý tranh chấp khi phát sinh hư hỏng lớn hoặc sự cố phức tạp. | 13
EPIC 8: Quyết toán & Chuẩn bị đợt thuê mới
US-24 | Là hệ thống, cần tổng hợp tiền thuê, phí phát sinh, tiền bồi thường và cấn trừ với cọc/tạm ứng để tính số tiền cần hoàn lại hoặc thu thêm. | 8
US-25 | Là nhân viên, tôi muốn kết thúc hợp đồng sau khi đã quyết toán xong với khách hàng. | 3
US-26 | Là hệ thống, cần tự động chuyển xe sang trạng thái vệ sinh/kiểm tra kỹ thuật hoặc bảo dưỡng trước khi quay lại trạng thái sẵn sàng cho thuê. | 5
EPIC 9: Quản trị, Bảo dưỡng & Báo cáo
US-27 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý hạn bảo hiểm và lịch bảo dưỡng định kỳ (theo km hoặc thời gian) và nhận cảnh báo tự động khi sắp đến hạn. | 8
US-28 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo thống kê doanh thu, số lượt thuê, tỷ lệ khai thác xe, số đơn hủy/gia hạn, thống kê sự cố/bảo hiểm và các dòng xe được thuê nhiều nhất. | 8
TỔNG ĐIỂM |  | 186

## Sprint Backlog
DỰ ÁN HỆ THỐNG CHO THUÊ XE - SPRINT BACKLOG
Giả định: 1 sprint = 2 tuần, năng lực ước tính ~15-21 điểm/sprint/team. Ngày bắt đầu dự án giả định 15/09/2026 - vui lòng điều chỉnh Start Date/End Date theo lịch thực tế của team. Cột Name Of Dev, Act Start/End Date, Act Points, Notes để trống cho team điền khi chạy sprint.
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | End Date | Act Start Date | Act End Date | Act Points | Notes
Sprint 1 (15/09/2026 - 28/09/2026) |  | 18
US-01 | Là nhân viên, tôi muốn quản lý thông tin chi tiết của xe (hãng, dòng xe, biển số, số chỗ, hộp số, nhiên liệu, giá thuê, vị trí, tiền cọc, giới hạn km) để hệ thống có dữ liệu chính xác phục vụ cho thuê. | 8 |  | 15/09/2026 | 28/09/2026
US-02 | Là nhân viên, tôi muốn theo dõi và cập nhật trạng thái xe (sẵn sàng cho thuê, đang giữ chỗ, đã có lịch thuê, đang cho thuê, đang kiểm tra, đang bảo dưỡng, đang sửa chữa, tạm ngừng khai thác) để tránh xếp lịch chồng chéo. | 5 |  | 15/09/2026 | 28/09/2026
US-03 | Là quản trị viên, tôi muốn thiết lập bảng giá thuê theo ngày hoặc theo khoảng thời gian để linh hoạt áp dụng chính sách giá. | 5 |  | 15/09/2026 | 28/09/2026
Sprint 2 (29/09/2026 - 12/10/2026) |  | 21
US-04 | Là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm xe theo thời gian, địa điểm và tiêu chí mong muốn để chọn được xe phù hợp. | 8 |  | 29/09/2026 | 12/10/2026
US-05 | Là khách hàng, tôi muốn hệ thống tự động kiểm tra lịch trống để tránh trùng với đơn đã xác nhận hoặc lịch bảo dưỡng/sửa chữa. | 8 |  | 29/09/2026 | 12/10/2026
US-06 | Là khách hàng, tôi muốn được xem đầy đủ điều kiện thuê, giá cả, tiền cọc, chính sách gia hạn/hủy/trả trễ trước khi gửi yêu cầu để đảm bảo minh bạch. | 5 |  | 29/09/2026 | 12/10/2026
Sprint 3 (13/10/2026 - 26/10/2026) |  | 18
US-07 | Là khách hàng, tôi muốn nộp thông tin định danh và Giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến để hoàn tất hồ sơ thuê xe. | 5 |  | 13/10/2026 | 26/10/2026
US-08 | Là hệ thống, cần đối chiếu thông tin khách hàng với điều kiện thuê (độ tuổi, hạn GPLX, lịch sử thuê xe) để xét duyệt hồ sơ. | 8 |  | 13/10/2026 | 26/10/2026
US-09 | Là khách hàng, tôi muốn đăng ký thêm người lái bổ sung và hệ thống kiểm tra điều kiện tương tự người thuê chính. | 5 |  | 13/10/2026 | 26/10/2026
Sprint 4 (27/10/2026 - 09/11/2026) |  | 21
US-10 | Là nhân viên, tôi muốn duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê xe của khách hàng. | 5 |  | 27/10/2026 | 09/11/2026
US-11 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán tiền cọc/tạm ứng để xác nhận giữ xe sau khi đơn được duyệt. | 8 |  | 27/10/2026 | 09/11/2026
US-12 | Là hệ thống, cần tự động tạo Hợp đồng thuê xe ghi nhận người thuê, người lái phụ, thông tin xe, lịch trình, chi phí, giới hạn km/nhiên liệu, chính sách bảo hiểm và trách nhiệm bồi thường. | 8 |  | 27/10/2026 | 09/11/2026
Sprint 5 (10/11/2026 - 23/11/2026) |  | 16
US-13 | Là nhân viên, tôi muốn kiểm tra số km, mức nhiên liệu, tình trạng nội/ngoại thất và ghi nhận hư hỏng cũ kèm ảnh chụp trước khi giao xe. | 8 |  | 10/11/2026 | 23/11/2026
US-14 | Là nhân viên, tôi muốn lập Biên bản bàn giao xe liên kết với hợp đồng tương ứng. | 5 |  | 10/11/2026 | 23/11/2026
US-15 | Là hệ thống, cần tự động chuyển trạng thái xe sang 'đang cho thuê' khi hoàn tất giao xe thực tế. | 3 |  | 10/11/2026 | 23/11/2026
Sprint 6 (24/11/2026 - 07/12/2026) |  | 13
US-16 | Là khách hàng, tôi muốn gửi yêu cầu gia hạn thời gian thuê trên ứng dụng. | 8 |  | 24/11/2026 | 07/12/2026
US-17 | Là hệ thống, cần kiểm tra lịch trống tiếp theo để tự động duyệt hoặc từ chối yêu cầu gia hạn. | 5 |  | 24/11/2026 | 07/12/2026
Sprint 7 (08/12/2026 - 21/12/2026) |  | 16
US-18 | Là khách hàng, tôi muốn thông báo sự cố (hỏng hóc, tai nạn, mất phụ kiện) kèm mô tả và hình ảnh minh chứng. | 8 |  | 08/12/2026 | 21/12/2026
US-19 | Là nhân viên, tôi muốn lập hồ sơ sự cố, làm việc với bảo hiểm và phân định trách nhiệm chi phí giữa bảo hiểm, công ty và khách hàng. | 8 |  | 08/12/2026 | 21/12/2026
Sprint 8 (22/12/2026 - 04/01/2027) |  | 13
US-20 | Là nhân viên, tôi muốn đối chiếu số km, mức nhiên liệu và kiểm tra hư hỏng mới khi khách trả xe. | 8 |  | 22/12/2026 | 04/01/2027
US-21 | Là nhân viên, tôi muốn lập Biên bản hoàn trả xe ghi nhận tình trạng xe khi trả. | 5 |  | 22/12/2026 | 04/01/2027
Sprint 9 (05/01/2027 - 18/01/2027) |  | 18
US-22 | Là hệ thống, cần tự động tính phí vi phạm (quá km, trả trễ, thiếu nhiên liệu) theo chính sách đã thiết lập. | 5 |  | 05/01/2027 | 18/01/2027
US-23 | Là nhân viên, tôi muốn chuyển sang quy trình thẩm định thiệt hại và xử lý tranh chấp khi phát sinh hư hỏng lớn hoặc sự cố phức tạp. | 13 |  | 05/01/2027 | 18/01/2027
Sprint 10 (19/01/2027 - 01/02/2027) |  | 16
US-24 | Là hệ thống, cần tổng hợp tiền thuê, phí phát sinh, tiền bồi thường và cấn trừ với cọc/tạm ứng để tính số tiền cần hoàn lại hoặc thu thêm. | 8 |  | 19/01/2027 | 01/02/2027
US-25 | Là nhân viên, tôi muốn kết thúc hợp đồng sau khi đã quyết toán xong với khách hàng. | 3 |  | 19/01/2027 | 01/02/2027
US-26 | Là hệ thống, cần tự động chuyển xe sang trạng thái vệ sinh/kiểm tra kỹ thuật hoặc bảo dưỡng trước khi quay lại trạng thái sẵn sàng cho thuê. | 5 |  | 19/01/2027 | 01/02/2027
Sprint 11 (02/02/2027 - 15/02/2027) |  | 16
US-27 | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý hạn bảo hiểm và lịch bảo dưỡng định kỳ (theo km hoặc thời gian) và nhận cảnh báo tự động khi sắp đến hạn. | 8 |  | 02/02/2027 | 15/02/2027
US-28 | Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo thống kê doanh thu, số lượt thuê, tỷ lệ khai thác xe, số đơn hủy/gia hạn, thống kê sự cố/bảo hiểm và các dòng xe được thuê nhiều nhất. | 8 |  | 02/02/2027 | 15/02/2027
TỔNG ĐIỂM TOÀN DỰ ÁN |  | 186

## Project Information
I. Requirements
Xây dựng hệ thống quản lý thuê xe tự lái cho phép công ty quản lý xe, khách hàng và các hoạt động thuê xe. Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm xe theo thời gian thuê, địa điểm nhận xe, loại xe, số chỗ, mức giá; xem thông tin chi tiết và điều kiện thuê; gửi yêu cầu thuê xe; cung cấp hồ sơ xác minh và người lái bổ sung. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra điều kiện thuê, kiểm tra lịch sử dụng xe, duyệt hoặc từ chối yêu cầu thuê, tạo hợp đồng, quản lý thanh toán và tiền đặt cọc. Hệ thống hỗ trợ quản lý bàn giao, hoàn trả xe, gia hạn thuê, tính phí phát sinh, xử lý sự cố và bồi thường. Hệ thống hỗ trợ công ty quản lý bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa xe và theo dõi các báo cáo thống kê về hoạt động thuê xe, doanh thu và tình trạng xe. Hệ thống được phát triển theo kiến trúc client-server, backend cung cấp RESTful API dùng chung cho Web Application và Mobile Application.

## team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phan Nguyễn Thanh Duy | phanduy4080 | Team Lead
2 | Trương Quang Trí Đạt | tridat123ne | Developer 2
3 | Phạm Trọng Phúc | phamphuc27072006-code | Scrum Master
4 | Vũ Việt Hùng | HungVu166 | Product Owner
5 | Trần Hữu Bằng | banghuu11 | Developer 1